## 表紙
試験計画書 | システム名 |  | eポートフォリオシステム |  | 所属 | 作成者氏名 | 作成日 | PAGE
| 機能名 |  |  |  | 株式会社 ＳＲＡ西日本
機能名
|  | 作成年月日 |  | 2015-12-18
|  | 所属 |  | 株式会社 ＳＲＡ西日本
担当氏名
eポートフォリオシステム
試験計画書

## １．変更履歴
試験計画書 |  |  |  |  | システム名 | eポートフォリオシステム |  | 所属 | 作成者氏名 | 作成日 | PAGE
[5 empty] | 機能名 |  |  | 株式会社 ＳＲＡ西日本
１．変更履歴
| № | 版 | 変更年月日 | 変更者氏名 |  |  | 変 更 内 容

## 試験計画
試験計画書 | [5 empty] | システム名 |  | eポートフォリオシステム | 所属 | 作成者氏名 | 作成日 | PAGE
[6 empty] | 機能名 |  |  | 株式会社 ＳＲＡ西日本
１．役割と役割概要
| # | 役割 |  | 担当者 |  |  | 役割概要
| 1 | 実行責任者 |  | (広)阪元慶隆、(福)研川幸雄 |  |  | 責任者、スケジュール管理、要員管理
| 2 | 要求管理者 |  | (広)阪元慶隆、(福)松本英明 |  |  | 要求管理、変更管理
| 3 | 品質管理者 |  | (広)阪元慶隆、(福)松本英明 |  |  | 品質管理
| 4 | 技術支援者 |  | (広)阪元慶隆、(福)研川幸雄、 |  |  | 技術支援
２．役割概要
| # | 役割概要 |  | 概要
| 1 | 責任者 |  | 各メンバの作業管理。担当範囲内の意思決定。上位者への報告と相談。
| 2 | スケジュール管理 |  | 各作業の進捗状況管理。
| 3 | 要員管理 |  | 要員が不足する場合、要員の確保依頼。要求スキル提示。
| 4 | 要求管理者 |  | 業務要件の管理。
| 5 | 変更管理 |  | 仕様変更の内容把握。変更対応内容の管理。
| 6 | 品質管理者 |  | 作業結果の確認。品質に問題が有る場合、原因分析～対応方法検討～対応実施。
| 7 | 技術支援 |  | 技術指導。改善指示。
３．テスト期間
| # | テストフェーズ |  | 開始日 | 終了日
| 1 | 単体テスト |  | 開発開始済み | 2016-02-12
| 2 | 結合テスト |  | 2016-02-01 | 2016-02-29
| 3 | 総合テスト |  | 2016-02-19 | 2016-03-10
４．テスト実施上の規則
４－１．テスト結果のエビデンスは保存すること
４－２．テスト実施時に発生した不具合の管理を行うこと。
バックログに課題追加することにより、情報の可視化を行うこと。
５．試験基準
各テストフェーズ毎のテスト基準は以下とする。
６．品質確認の実施
６－１．品質管理者は、テスト成績の確認を行う。品質に問題がある場合、原因分析～対応方法の検討～対応の実施を行う。
担当者に技術指導が必要な場合、技術支援者に依頼を行い、技術の改善を行う。

## 試験基準
＃ | テストフェーズ | テスト内容 | テスト環境／ 使用Ｔｏｏｌ／使用端末 | DB環境／ マスタ設定 | テストの進め方／実施基準 | 進捗報告基準 | 試験密度 |  |  | 不具合検出密度
[7 empty] | 下限値 | 目標値 | 上限値 | 下限値 | 目標値 | 上限値
1 | 単体テスト | １．開発単位に試験を実施する。 （機能を分担開発する場合、担当分を各自が試験） ソースコードの実行を網羅する試験。 | ・ローカルPCでEclipseを使用 ・スマホの全対象機種 １機能のみ ・PCの全ブラウザ種類 １機能のみ | 単体試験用の DB環境を使用 共同利用のマスタ。 及び、個人追加のマスタを使用 | １．画面系 ①.画面作成前PG作業： 動作確認。 簡易な画面を元にDB更新。 DBからの値の取得。 ②.画面作成後PG作業： ③.単体テスト作業 単体試験書に従い、試験を実施 不具合の管理は単体テスト作業のみ ２．バッチ系 ①．PG作業 ②．単体テスト作業 ２．特定の機能について スマホの全対象機種試験 PCの全ブラウザ試験 福岡側：インターンシップ募集 | １．画面系 ①.画面作成前PG作業 html、service、contoroller作成に各30%。 未着手：0%。着手：10%。 作成中：20%。作成完了：30%。 簡易テスト完了で100%。 簡易テスト完了の定義 入力チェック（VALIDATIONテストが完了。 DB操作テストが完了。 （追加、更新、削除、参照） DB操作エラーテストが完了。 （キー重複。他者更新。他者削除） 画面表示テストか完了。 （タイトル、フィールド名をプロパティズファイルから取得） ②.画面作成後PG作業 未着手：0%。着手：25%。 作成中：50%。作成完了：100%。 ③.単体テスト作業 消化数/試験総項目数を%で報告。 ２．バッチ系 ①．PG作業 未着手：0%。着手：20%。 作成中：40%。作成完了：60%。 動作確認完了：100%。 ②．単体テスト作業 消化数/試験総項目数を%で報告。 | 40 ／Kstep | 70 ／Kstep | 100 ／Kstep | 2 ／Kstep | 3 ／Kstep | 4 ／Kstep
2 | 結合試験 | １．機能内連携試験 機能毎に機能が正しいことの確認試験を実施。 オンライン、日次バッチの連携試験を実施。 ロール毎の機能使用要件試験を実施。 ユーザ毎／ユーザ設定毎の試験を実施。 | ・結合試験用のWebサーバに 実行モジュールを配置 ・スマホの対象機種の一部 ・PCのブラウザ種類の一部 | 結合試験用の DB環境を使用 本番運用で使用する状態に近いマスタを使用する | １．各機能について スマホの対象機種試験 PCのブラウザ試験（IE） | 1．結合試験の進捗基準 テスト項目数の消化率。 | 15 ／Kstep | 27.5 ／Kstep | 40 ／Kstep | 2 ／Kstep | 3 ／Kstep | 4 ／Kstep
3 | 総合試験 | １．機能内連携試験 機能毎に業務の流れに沿った形で、試験を実施。 オンライン、日次バッチの連携試験を実施。 ロール毎の機能使用要件試験を実施。 ユーザ毎／ユーザ設定毎の試験を実施。 ２．機能間連携試験 ポータルと各機能間の連携試験を実施。 上記以外の連携試験を実施。 ３．障害試験 障害パターン毎の復旧試験を実施。 | ・本番環境のサーバに 実行モジュールを配置 ・スマホの対象機種の一部 ・PCのブラウザ種類の一部 | 本番環境のDB DB環境を使用 本番環境用のマスタを使用 | １．各機能について スマホの対象機種試験 PCのブラウザ試験（firefox、他） | 1．総合試験の進捗基準 テスト項目数の消化率。 | 5 ／Kstep | 10 ／Kstep | 15 ／Kstep | 0.5 ／Kstep | 0.75 ／Kstep | 1.0 ／Kstep