## テスト計画書
単体テスト計画書
プロジェクトＩＤ | プロジェクト名 |  |  |  | 備考（ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名等） |  | フェーズ ／保守ＩＤ | テスト種別
huhr122 | 広島大学(若手研究者キャリア開発システム構築) |  |  |  | 能力開発支援 |  | 開発 | 単体テスト
変更履歴
バージョンＮｏ. | 変更年月日 |  | 変更概要 |  | 作成 | レビュー | 承認
1.0 |  |  | ベースバージョン |  | 2016-01-05
１．テスト範囲 |  | テストの種類に応じて、対応する設計書の範囲を記述する。
ID等 | サブID等 | 説明等
２．テスト環境 |  | プロジェクト計画書（PP)のテスト環境に補足したい事項がある場合に記述する。
必要なハードウェア構成 | サーバ環境
クライアント環境
必要なソフトウェア構成 | サーバ環境
クライアント環境
３．テスト方法 |  | ＜この欄には、テストの条件や実施手順を記述する。＞ テスト条件には、単体及び結合テストの場合は、statementカバレッジ、pathカバレッジ、logicカバレッジ等を記述する。 総合テストの場合は、パフォーマンステスト、セキュリティテスト、ボリュームテスト等を記述する。 テストの実施手順には、テスト条件を満足する為のテストの実施手順及びオンラインシステムの場合は、呼ばれるメニューの順序、バッチシステムの場合は、実行されるジョブの順序等を記述する。
テスト条件 | statement カバレッジ
pathカバレッジ
logicカバレッジ
ボリュームテスト
利便性テスト
セキュリティ テスト
性能テスト
復旧テスト
運用テスト
テスト実施手順
（シナリオ）
４．テストツール |  | テストに使用するツール名とその使用目的を列記する。ツールを使わない場合はツール名に「なし」と記入する。
ツール名 |  | 使用目的
５．テスト仕様書作成と テスト実施計画 |  | 設計書の内容に対応して作成するテスト仕様書Ｎｏ及び各テストを実施する担当と日程を記述する。
ソフトウエア要求機能ＩＤ |  | テスト仕様書Ｎｏ |  | 項目番号 | 担当 |  | 日程
６． テスト準備
担当 |  | 日程 |  |  | 準備内容
７． テストの制限 |  | テストに関する制限事項がある場合その内容を記述する。
テストデータ |  | テスト実施者にてテストデータを作成する
テスト方法 |  | テスト計画書に遵守する
テスト結果 |  | テスト結果報告書に結果を記入する
テスト環境 |  | Webｻｰﾊﾞ､DBｻｰﾊﾞに全てﾃｽﾄ機を用いるため､本番機と同様の環境でない場合がある
その他
８．テスト結果の確認・検証 |  | 「テスト結果報告書」によりテスト結果を確認する。以下のテスト仕様書に関しては、PMが実施して検証する。
テスト仕様書No |  | 備考
９．成果物 |  | 顧客から要求されたテストの成果物を記述する
1 | 単体テスト計画書 |  |  |  | 6
2 | 単体テスト仕様書 |  |  |  | 7
3 |  |  |  |  | 8
4 |  |  |  |  | 9
5 |  |  |  |  | 10
Note on C12: 承認日がセットされます。

## テスト仕様書
テスト仕様書／テスト結果報告書
プロジェクトＩＤ |  | プロジェクト名 |  |  | 備考 | テスト種別 | テスト仕様書 Ｎｏ | テスト仕様書 バージョン
huhr122 |  | 広島大学(若手研究者キャリア開発システム構築) |  |  | 能力開発支援 | 単体テスト | 1 | 1.0
[10 empty] | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 6回目
[8 empty] | テスト 実施記録 | 氏名
日付
[8 empty] | テスト消化予定数 (テスト項目数合計) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | テスト消化予定数 | [11 empty] | 未実施 | 試験中 | 終了
[8 empty] | テスト消化実績数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145 | 0 | 0
|  |  | 作成 | レビュー | 承認 |  |  | 欠陥データ | 回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 6回目 | 合計 | 試験項目数 | 発見欠陥数 **
テスト結果報告書 （テスト完了後に 記入） |  | 氏名 | [6 empty] | 高(H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
|  | 日付 | [6 empty] | 中(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 低(L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 画面 |  | イベント |  | 確認内容 | 確認内容（詳細） | 予想結果 |  |  | 1回目: テスト結果(Y/H/M/L) * | 備考 |  |  | 状態 | 試験 開始日 | 試験 終了日
1 | 能力診断管理（一覧） 画面 |  | 初期表示 運営協議会事務局権限の利用者 |  | 画面レイアウト | 画面見出し | 見出し（画面タイトル）はプロパティから取得し、画面に表示されること。 (例：「能力診断管理」) | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 新規登録ボタン |  | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「新規登録」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 削除ボタン |  | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「削除」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 能力診断管理一覧の表示 | 一覧表見出し | ・プロパティから取得され、画面に表示されること。 （例 「ルーブリック名」、「概要」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 削除選択チェックボックス | ・チェックOFFで初期表示され、クリックでON/OFFがトグル動作するチェックボックスが表示されること。 ・チェックONが1件でもあれば、連動して「削除ボタン」が活性化されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | ルーブリックキー | ・ルーブリックテーブルに登録されているルーブリックキーがhidden（非表示）で保持されていること。 ・一覧表示順序はルーブリックキーの昇順で表示されていること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | ルーブリック名 | ・登録されているルーブリックキーに対応したルーブリック名称がリンク表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | ルーブリック概要 | ・登録されているルーブリックキーに対応したルーブリック概要が表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 能力診断管理一覧のルーブリック名 リンククリック |  | 能力診断管理（編集-編集モード） 画面 遷移 |  | ・リンク先画面（「能力診断管理（編集）画面」）に以下値をパラメータとして遷移されること。 [パラメータ] ・モード ：編集 ・ルーブリックキー：選択（リンククリック）行のルーブリックキー | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 新規登録ボタン クリック |  | 能力診断管理（編集-新規登録モード） 画面 遷移 |  | ・「能力診断管理（編集）画面」に以下値をパラメータとして遷移されること。 [パラメータ] ・モード ：新規登録 ・ルーブリックキー：空 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 削除ボタン クリック |  | 削除選択有無チェック | 1件も削除選択されていない場合 | ・エラーメッセージを表示して 以下の削除処理が中止されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | ルーブリックの削除確認画面ダイアログ 表示 | 削除選択がされている場合 | 以下のことを確認する ・削除確認ダイアログ(モーダル）が表示される メッセージ：「選択したルーブリックを削除します。よろしいでしょうか。」 ・Y を入力した場合、削除処理が継続される ・N を入力した場合、削除処理が中止される | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 削除実施 |  | ・削除選択したルーブリックキーをもとにルーブリックテーブルからルーブリック情報が削除されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 削除異常の場合 |  | ・エラーメッセージが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 削除正常の場合 |  | ・ルーブリックの削除確認画面ダイアログ（モーダル）を閉じ、データ再取得し一覧表画面が再表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 複数削除時の確認 | 削除が2件以上選択がされている場合 | ・削除選択が1件の場合と同様に削除が実行されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 能力診断管理（編集） |  | 初期表示 運営協議会事務局権限の利用者 |  | 呼出パラメータ受け取り |  | ・能力診断管理一覧画面から 以下のパラメータが受け取れていること。 [パラメータ] ・モード ・ルーブリックキー | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | パラメータ・モードが新規登録で インポート未実施の時 |  | 画面レイアウト | 画面見出し | ・見出し（画面タイトル）はプロパティから取得し、画面に表示されること。 (例：「能力診断管理」) | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | インポート ボタン | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「アップロード」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | エクスポート ボタン | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [5 empty] | 登録 ボタン | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「登録」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [5 empty] | 一覧 ボタン | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「一覧」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [5 empty] | ルーブリック概要欄 見出し | ・項目名称はプロパティから取得表示されること。 （例：「ルーブリックの概要」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [5 empty] | ルーブリック名 | ・項目名称はプロパティから取得表示されること。 （例：「ルーブリック名」） ・初期時 表示欄は空であること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | ルーブリック概要 | ・項目名称はプロパティから取得表示されること。 （例：「概要」） ・初期時 表示欄は空であること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [5 empty] | 大項目 タブ | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [5 empty] | 中項目 タブ | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [5 empty] | 中項目設定 （アコーディオンボタン） | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [5 empty] | 中項目 見出し | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | 中項目 概要 | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [5 empty] | 小項目設定 （アコーディオンボタン） | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [5 empty] | 小項目 リンク | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [5 empty] | 小項目 見出し | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [5 empty] | 小項目 概要 | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [5 empty] | 小項目 レンズ機能ID | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [5 empty] | 小項目 達成目標 列/行見出し | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [5 empty] | 小項目 達成目標（D) セレクトボックス | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [5 empty] | 小項目 達成目標（PD) セレクトボックス | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [5 empty] | 小項目 達成目標（PI) セレクトボックス | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [5 empty] | 小項目 フェーズ毎の目標 見出し | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [5 empty] | 小項目 フェーズ１ | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [5 empty] | 小項目 フェーズ２ | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [5 empty] | 小項目 フェーズ１とまとめる チェックボックス | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [5 empty] | 小項目 フェーズ３ | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [5 empty] | 小項目 フェーズ２とまとめる チェックボックス | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [5 empty] | 小項目 フェーズ４ | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [5 empty] | 小項目 フェーズ３とまとめる チェックボックス | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [5 empty] | 小項目 フェーズ５ | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [5 empty] | 小項目 フェーズ４とまとめる チェックボックス | ・非表示 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | パラメータ・モードが編集の時 または、インポート処理後の再表示時 |  | 表示データ抽出 |  | ・ルーブリックテーブルを読み 対象ルーブリックキーのルーブリック内容が取得されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 表示データ抽出失敗時 |  | ・エラーメッセージが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  |  | xmlデータ解析 |  | ・取得したルーブリック内容（xmlデータ）を、Rubricクラスオブジェクト形式に変換保持されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 画面レイアウト | 画面見出し | ・パラメータ・モードが新規登録の時と同様 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [5 empty] | インポート ボタン | ・パラメータ・モードが新規登録の時と同様 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [5 empty] | エクスポート ボタン | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「ダウンロード」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | [5 empty] | 登録 ボタン | ・パラメータ・モードが新規登録の時と同様 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | [5 empty] | 一覧 ボタン | ・パラメータ・モードが新規登録の時と同様 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | [5 empty] | ルーブリック概要欄 見出し | ・パラメータ・モードが新規登録の時と同様 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | [5 empty] | ルーブリック名 | ・項目名称はパラメータ・モードが新規登録の時と同様 ・表示欄にはRubicクラスオブジェクト（ルート）.nameが設定表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | [5 empty] | ルーブリック概要 | ・項目名称はパラメータ・モードが新規登録の時と同様 ・表示欄にはRubicクラスオブジェクト（ルート）.summaryが設定表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | [5 empty] | 大項目 タブ | ・ルーブリックキーに紐づく大項目がタブ表示され、そのタブ名称はRubicクラスオブジェクト（親）.abilityCode + " : " + nameが表示されること。 ・初期表示時は先頭（左端）が選択された状態での表示がされること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | [5 empty] | 中項目 タブ | ・選択大項目に紐づく中項目のみタブが表示され、タブ名称はRubicクラスオブジェクト（子）.abilityCode + " : " + nameが表示されること。 ・初期表示時は先頭（左端）が選択された状態での表示がされること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | [5 empty] | 中項目設定 （アコーディオンボタン） | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「中項目設定」） ・ボタン押下で アコーディオン方式での中項目設定項目の表示展開/閉を行えること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  |  | （中項目展開時） | 中項目 見出し | ・選択中項目のRubicクラスオブジェクト（子）.abilityCode + " : " + nameが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  |  | （中項目展開時） | 中項目 概要 | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「概要」） ・Rubicクラスオブジェクト（子）.summaryが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | [5 empty] | 小項目設定 （アコーディオンボタン） | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「小項目設定」） ・ボタン押下で アコーディオン方式での小項目設定項目の表示展開/閉を行えること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 リンク | ・選択中大中項目に紐づく小項目 Rubicクラスオブジェクト（孫）.abilityCode + " : " + nameが表示されること。 ・初期表示時は先頭（左上）が選択された状態で表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 見出し | ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.abilityCode + " : " + nameがリンク表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 概要 | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.summaryが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 レンズ機能ID | ・非表示 ・項目名はプロパティから取得表示されること。 ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.lensが表示されること。 1:「研究者基礎能力診断」 2:「キャリアパス診断」 3.「研究者基礎能力診断、キャリアパス診断」 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 達成目標 列/行見出し | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （列例： 「 」、「博士課程初期」、「ポスドク」、「PI」 ） （行例： 「達成目標（5段階）」 ） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 達成目標（D) セレクトボックス | ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.position（1：D）.targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 達成目標（PD) セレクトボックス | ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.position（2：PD）.targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 達成目標（PI) セレクトボックス | ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.position（3:PI）.targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ毎の目標 見出し | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ毎の目標」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ１ | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ１」） ・入力欄は小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（1）. targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ２ | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ２」） ・入力欄は小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（2）. targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ１とまとめる チェックボックス | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ１とまとめる」） ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（2）. targetが"←"マークの場合 チェックON表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ３ | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ３」） ・入力欄は小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（3）. targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ２とまとめる チェックボックス | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ２とまとめる」） ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（3）. targetが"←"マークの場合 チェックON表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ４ | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ４」） ・入力欄は小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（4）. targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ３とまとめる チェックボックス | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ３とまとめる」） ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（4）. targetが"←"マークの場合 チェックON表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ５ | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ４」） ・入力欄は小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（5）. targetが初期表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  |  | （小項目展開時） | 小項目 フェーズ４とまとめる チェックボックス | ・項目名はプロパティから取得表示されること。 （例：「フェーズ４とまとめる」） ・小項目リンクで選択されたRubicクラスオブジェクト（孫）.rank（5）. targetが"←"マークの場合 チェックON表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  |  | インポート ボタン クリック |  | インポートダイアログ 表示 |  | ・能力診断管理（インポート）ダイアログが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  |  | インポートが正常に終了した場合 能力診断管理（編集）画面 再表示 |  | ・Excelファイルより読み込みして xml形式に展開したデータを受け取り、 能力診断管理（編集）画面に反映表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  |  | メッセージダイアログ表示 |  | 能力診断管理（編集）画面 再表示 後 メッセージダイアログが表示されること。 メッセージ：「登録は完了していません。この内容でよろしければ「登録」を実行して下さい。」 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  |  | エクスポート ボタン クリック |  | ダウンロード（Excel）ファイル作成 |  | ・Excelファイルに現在の登録内容が出力されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  |  | ダウンロード保存確認ダイアログ 表示 |  | ・ダウンロード保存確認ダイアログが表示され、以下の操作ができること。 キャンセルを選択した場合、ダウンロードファイルを破棄する。 表示を選択した場合、ダウンロードファイルの内容を表示する。 保存を選択した場合、ローカルなダウンロードフォルダにファイルが保存される。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  |  | 登録 ボタン クリック |  | 入力チェック | ルーブリック名 | ・Excelからの入力の際、チェックされているので チェック不要 ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・入力必須 ・文字数 ： 100以下 ------------------------------------------------------------ (*1）エラーメッセージ 必須エラー時 ： 「項目名」が設定されていません。 文字種エラー時 ： 「項目名」は「文字種」で入力してください。 文字数エラー時 ： 「項目名」は「上限文字数」文字以内で入力してください。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [5 empty] | ルーブリック概要 | ・Excelからの入力の際、チェックされているので チェック不要 ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・入力必須 ・文字数 ： 100以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [5 empty] | 中項目 概要 | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・文字数 ： 500以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [5 empty] | 小項目 概要 | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・文字数 ： 500以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | [5 empty] | 小項目 達成目標（D) | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 ・入力必須 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | [5 empty] | 小項目 達成目標（PD) | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 ・入力必須 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | [5 empty] | 小項目 達成目標（PI) | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 ・入力必須 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | [5 empty] | 小項目 フェーズ１ | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・文字数 ： 500以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [5 empty] | 小項目 フェーズ２ | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・文字数 ： 500以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [5 empty] | 小項目 フェーズ３ | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・文字数 ： 500以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [5 empty] | 小項目 フェーズ４ | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・文字数 ： 500以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | [5 empty] | 小項目 フェーズ５ | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージ(*1)を表示し、登録がされないこと。 （「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープすること） ・文字数 ： 500以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  |  |  |  | 登録確認画面ダイアログ 表示 |  | 以下のことを確認する ・登録確認ダイアログ(モーダル）が表示される。 ・Y を入力した場合、以下の登録処理・ルーブリック内容xml作成処理が継続される。 ・N を入力した場合、登録処理が中止され登録確認画面ダイアログを閉じる。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  |  |  |  | ルーブリック内容xml作成 |  | ルーブリック内容が画面の編集内容からxml形式に変換されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  |  | パラメータ・モードが編集の時 または、登録処理済みの時 |  | ルーブリック内容更新実施 |  | ・対象のルーブリックキーのルーブリック内容が更新されること。 ・ルーブリック内容 ← インポートファイルの内容をxml形式に変換したデータ ・データ更新日 ← systime ・データ更新者 ← ログインユーザID | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  |  |  |  | 更新異常の場合 |  | ・エラーメッセージが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  |  |  |  | 更新正常の場合 |  | ・ルーブリックの登録画面ダイアログ（モーダル）を閉じ、編集画面が再表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  |  | パラメータ・モードが新規登録で 未登録の時 |  | ルーブリックキー 新規採番 |  | ・ルーブリックテーブル中のルービックキーの最大値を取得する。 ・取得できない場合： 1 ・取得できた場合： 取得したルーブリックキーの最大値 + 1 が 新規登録時のルーブリックキーとなること | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  |  | 取得異常の場合 |  | ・エラーメッセージが表示され登録が中断されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  |  |  |  | ルーブリック内容登録実施 |  | ・新規にルーブリックテーブルにルーブリック情報が登録されること。 ・ルーブリックキー ← ルービックキー新規採番で採番した値 ・ルーブリック名称 ← インポートファイルから取得した同項目内容 ・ルーブリック概要 ← インポートファイルから取得した同項目内容 ・ルーブリック内容 ← インポートファイルの内容をxml形式に変換したデータ ・データ更新日 ← systime ・データ更新者 ← ログインユーザID （各項目が文字列で「'」や「\」が含まれていた場合、エスケープ済みのものを設定） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  |  |  |  | 登録異常の場合 |  | ・エラーメッセージが表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  |  |  |  | 更新正常の場合 |  | ・ルーブリックの登録画面ダイアログ（モーダル）を閉じ、編集画面が再表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  |  | 一覧 ボタン クリック |  | 編集中の内容が保存されていない場合 | 画面遷移確認ダイアログ表示 | 以下のことを確認する ・画面遷移確認ダイアログ(モーダル）が表示される メッセージ：「保存していない場合、変更内容が破棄されます。よろしいでしょうか？」 ・Y を入力した場合、確認画面ダイアログ と 能力診断管理（編集）画面を閉じ、 一覧表画面が再表示されること。 ・N を入力した場合、確認画面ダイアログを閉じること。 保存と登録の文言統一したほうがよくないか？ | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  |  |  |  | 編集中の内容が保存されている場合 | 画面遷移 | 能力診断管理（編集）画面を閉じ、一覧表画面が再表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | 大項目 タブ 切替 |  | 画面切替 |  | ・別大項目の編集画面に切り替わること。 ・対応して中項目も切り替わること。 ・対応して小項目も切り替わること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  |  | 中項目 タブ 切替 |  | 画面切替 |  | ・別中項目の編集画面に切り替わること。 ・対応して小項目も切り替わること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  |  | 小項目 リンク 切替 |  | 画面切替 |  | ・別小項目の編集画面に切り替わること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 能力診断管理（インポート） |  | 初期表示 運営協議会事務局権限の利用者 |  | 画面レイアウト | 画面見出し | 見出し（画面タイトル）はプロパティから取得し、画面に表示されること。 (例：「ルーブリックインポート」) | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | [5 empty] | 画面説明 | ・文言はプロパティから取得表示されること。 （例 「Excelで入力した内容で一括登録します。」） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | [5 empty] | インポート ボタン | ・ボタン名称はプロパティから取得表示されること。 （例 「インポート」） アップロードとインポートの文言不統一！ | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | [5 empty] | ファイルを選択 ボタン | ・「ファイルを選択」ボタンの名称はプロパティから取得表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | [5 empty] | ファイル名欄 | ・ファイル名欄の初期表示は「選択されていません」と表示されていること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | [5 empty] | CLOSEボタン | ・活性表示されること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  |  | ファイル選択ボタン クリック |  | ファイル選択ダイアログの表示 |  | ・ファイル選択ダイアログが表示されること。 ・ファイル選択の拡張子フィルタをexcelファイル（.xls)にすること。 ・ファイル選択したファイル名が ファイル名欄 に表示され読み込みの対象となること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  |  | ファイル ドラッグ＆ドロップ |  |  |  | ・ドラッグ＆ドロップしたファイルファイル名が ファイル名欄 に表示され読み込みの対象となること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  |  | インポートボタン クリック |  | 入力チェック | ファイルチェック | ・以下のチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージを表示し、処理が中断されること。 ・読込可能な有効なファイルであること | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  |  |  |  | （Excel側での処理） xmlフォーマット化 ルーブリック内容xml作成 | ルーブリック名 | ・Excel項目 ルーブリック名の内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 ：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- ルート ：Rubric ：name ：ルーブリック名の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | [5 empty] | ルーブリック概要 | ・Excel項目 ルーブリック名の内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 ：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- ルート ：Rubric ：summary ：ルーブリック概要の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | [5 empty] | RDF No. | ・Excel項目 RDF No内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- １ ：RubricCategory：abilityCode ：RDF No.先頭のアルファベット1文字 2 ：RubricCategory：abilityCode ：RDF No.先頭からドット「.」の前まで 3 ：RubricCategory：abilityCode ：RDF No | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | [5 empty] | 大項目 - 項目名 | ・Excel項目 大項目 - 項目名 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 1 ：RubricCategory：name ：大項目 - 項目名 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [5 empty] | 中項目 - 項目名 | ・Excel項目 中項目 - 項目名 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 2 ：RubricCategory：name ：中項目 - 項目名の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | [5 empty] | 中項目 - 概要 | ・Excel項目 中項目 - 概要 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 2 ：RubricCategory：summary ：中項目 - 概要の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | [5 empty] | 小項目 - 項目名 | ・Excel項目 小項目 - 項目名 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricCategory：name ：小項目 - 項目名の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | [5 empty] | 小項目 - 概要 | ・Excel項目 小項目 - 概要 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricCategory：summary ：小項目 - 概要 の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | [5 empty] | 小項目 - フェーズ１ | ・Excel項目 小項目 - フェーズ１ 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricPhase ：rank ：1 3 ：RubricPhase ：target ：小項目 - フェーズ１の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | [5 empty] | 小項目 - フェーズ２ | ・Excel項目 小項目 - フェーズ２ 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricPhase ：rank ：2 3 ：RubricPhase ：target ：小項目 - フェーズ２の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | [5 empty] | 小項目 - フェーズ３ | ・Excel項目 小項目 - フェーズ３ 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricPhase ：rank ：3 3 ：RubricPhase ：target ：小項目 - フェーズ３の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | [5 empty] | 小項目 - フェーズ４ | ・Excel項目 小項目 - フェーズ４ 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricPhase ：rank ：4 3 ：RubricPhase ：target ：小項目 - フェーズ4の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | [5 empty] | 小項目 - フェーズ５ | ・Excel項目 小項目 - フェーズ５ 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricPhase ：rank ：5 3 ：RubricPhase ：target ：小項目 - フェーズ5の内容 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [5 empty] | 目標値 － D | ・Excel項目 目標値 － D 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricTarget ：position ：レンズ機能名？ 1 3 ：RubricTarget ：target ：目標値 - D の値 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [5 empty] | 目標値 － PD | ・Excel項目 目標値 － D 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricTarget ：position ：レンズ機能名？ 2 3 ：RubricTarget ：target ：目標値 - PD の値 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [5 empty] | 目標値 － PI | ・Excel項目 目標値 － PI 内容から以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricTarget ：position ：レンズ機能名？ 3 3 ：RubricTarget ：target ：目標値 - PIの値 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [5 empty] | レンズ機能－研究者基礎能力診断 レンズ機能－キャリアパス診断 | ・Excel項目 レンズ機能－研究者基礎能力診断の内容と レンズ機能－キャリアパス診断の内容と により 以下 Rubicオブジェクトに格納、xmlフォーマットを作成すること。 Categry階層：クラス名 ：オブジェクト名：設定値 ----------：------------：-----------：---------------------------- 3 ：RubricCategory：lensId ：レンズ機能－研究者基礎能力診断の 値（●）があれば、1ビット目をON （1） 値がなければ、 1ビット目をOFF（0） ：レンズ機能－キャリアパス診断の 値（●）があれば、1ビット目をON （1） 値がなければ、 1ビット目をOFF（0） | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  |  |  |  | 入力チェック２ | 登録可能xmlであるかチェック | ・作成されたxml形式データのチェックを行ない、エラーの場合 エラーメッセージを表示し、処理が中断されること。 ・指定したxml形式であること ・タグが閉じていること ・以下の必須項目が含まれていること 目標値 － D 目標値 － PD 目標値 － PI ・以下の項目の文字数チェック ルーブリック名 ： 100文字以下 ルーブリック概要： 100文字以下 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  |  |  | インポートが正常に終了した場合 | xml形式に展開したデータ受け渡し | ・xml形式に展開したデータが呼び出し画面（能力診断管理（編集）画面）へ受け渡しされること。 ・能力診断管理（インポート）画面が閉じられること。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  |  | CLOSEボタン クリック |  | CLOSE確認画面ダイアログ 表示 |  | 以下のことを確認する ・CLOSE確認ダイアログ(モーダル）が表示される ・Y を入力した場合、CLOSE確認画面ダイアログ と 能力診断管理（インポート）画面とを閉じ、 能力診断管理（編集）画面が再表示されること。 ・N を入力した場合、CLOSE確認画面ダイアログを閉じる （能力診断管理（インポート）画面に戻る）こと。 | [14 empty] | 未実施 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑行を追加する場合は、No 10までの間で行をコピーして、コピーしたセルの挿入を実行してください。X,Y列で右上欄のテスト項目数、欠陥数をカウントしています。
* | Y - 実際の結果と予想結果が一致した。
H - 欠陥レベルが高い欠陥（システムクラッシュ／他に影響する誤データ 等）
M - 欠陥レベルが中程度の欠陥（実行可能／他に影響しない誤データ 等）
L - 欠陥レベルが低い欠陥（見栄え／誤メッセージ／メニューオプション／誤アラーム／ヘルプの問題 等）
** | テスト項目数は、テスト結果報告書のテスト項目数 ※ テストは欠陥がなくなるまで１つのテスト項目について複数回、または日付わけて分割して実施することがあるが、テスト項目数はテストを実施した行数をカウントする。 同じテスト項目を複数回実施をしてもテスト項目数のカウントは変わらない。 ( X列で自動計算)
発見欠陥数は、テスト項目の行数において、一回でも'H'or'M'or'L'になった数をカウントする。 ( Y列で自動計算)
Note on B5: テスト計画書からセットします
Note on F5: テスト計画書からセットします
Note on G5: テスト計画書からセットします
Note on H5: テスト計画書からセットします
Note on J12: テスト項目の合計件数です。 統合管理シート(開発用)のテスト消化・欠陥収束シートへ転記するためのフィールドです。
Note on J13: テストの実施を何回かに分ける場合に入力します。 統合管理シート(開発用)のテスト消化・欠陥収束シートへ転記するためのフィールドです。
Note on J14: テスト結果がOK/NGに関わらず、テスト項目が実施された件数を合計しています。一度実施したテスト項目は、それ以降はカウントしません。 統合管理シート(開発用)のテスト消化・欠陥収束シートへ転記するためのフィールドです。